Załącznik nr 1

Plan działania na rok 2013

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

| INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer i nazwa Priorytetu | VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich |  | Województwo | Opolskie |  |
| Instytucja Pośrednicząca | Samorząd Województwa Opolskiego – Zarząd Województwa Opolskiego, w imieniu którego realizuje zadania Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych |  |  |  |  |
| Adres korespondencyjny | 45-082 Opole ul. Piastowska 14 |  |  |  |  |
| Telefon | 77 | 54 16 565 | Faks | 77 | 54 16 567 |
| E-mail | dpo@opolskie.pl |  |  |  |  |
| Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej do kontaktów roboczych | Joanna Piłat Tel. 77 54 16 393, e-mail: j.pilat@opolskie.pl |  |  |  |  |
| Instytucja Pośrednicząca II stopnia | Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu |  | Numer Działania lub Poddziałania |  | 6.1, 6.2, 6.3 |
| Adres korespondencyjny | 45-315 Opole ul. Głogowska 25c |  |  |  |  |
| Telefon | 77 | 44 16 701 | Faks | 77 | 44 16 702 |
| E-mail | wup@wup.opole.pl |  |  |  |  |
| Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej II stopnia do kontaktów roboczych | Anna Kowalczyk Tel. 77 44 16 492 e-mail: a.kowalczyk@wup.opole.pl |  |  |  |  |

KARTA DZIAŁANIA 6.1

Poddziałanie 6.1.1

Projekty, których realizacja jest kontynuowana

| B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr umowy z KSI i tytuł projektu | Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy |  |  |
| Beneficjent systemowy | Lider projektu: Samorząd Województwa Opolskiego/ Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/ Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Partner projektu: Partner spoza sektora finansów publicznych (organizacja pozarządowa wybrana w drodze otwartego naboru na Partnera) |  |  |
| Okres realizacji projektu | 10.2012r. – 12.2013r. |  |  |
| Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie |  |  |  |
| w latach 2007-2012 (w tym krajowy wkład publiczny) |  | w roku 2013 (w tym krajowy wkład publiczny) | ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) |
| 250 000,00 PLN (37 500,00 PLN) |  | 2 470 000,00 PLN (370 500,00 PLN) | 2 720 000,00 PLN (408 000,00 PLN) |

Poddziałanie 6.1.1

Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2013 r.

| B2.3 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planowany tytuł projektu | Wsparcie kompetencji na starcie (Projekt z komponentem ponadnarodowym) |  |  |  |  |  |
| Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt | nie dotyczy |  |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu | - Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie. - Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych. - Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy. - Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: - pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, - staże/praktyki zawodowe, - szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, - subsydiowanie zatrudnienia, - wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia). - Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym w szczególności osób zamieszkujących na obszarach wiejskich). - Wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu, w tym w ramach zatrudnienia subsydiowanego, lub wsparcie adaptacyjne dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową lub wolontariat, w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika/stażysty/praktykanta/wolontariusza do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy, obejmujące doradztwo, szkolenia oraz wsparcie indywidualnego opiekuna. - Jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia. |  |  |  |  |  |
| Beneficjent systemowy | Lider: Samorząd Województwa Opolskiego / Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Partner: Izba Rzemieślnicza (organizacja pracodawców) – Niemcy |  |  |  |  |  |
| Czy typ projektu (operacji) został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? | TAK |  | Jeżeli NIE – należy uzasadnić |  | IP podjęła decyzję o realizacji projektu w trybie systemowym mając na uwadze efektywność planowanego wsparcia i jego rolę dla rozwoju województwa. Projekt realizowany w trybie systemowym pozwali na horyzontalne podejście do rozwiązania problemu aktywizacji ludzi młodych wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy lub powracających na rynek pracy. Podejście holistyczne do w/w kwestii pozwoli na dostarczenie wiedzy i wdrożenie rozwiązań wypracowanych u partnera ponadnarodowego oraz ich adaptację w woj. opolskim. Dzięki zmianie trybu realizacji projektu z konkursowego na systemowy: - możliwe będzie podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie poprzez realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: - pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, - staże/praktyki zawodowe, - szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, - możliwe będzie stworzenie skutecznego systemu wspierania osób młodych wchodzących na rynek pracy na poziomie regionalnym, - rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi w marcu, z ominięciem długotrwałej procedury konkursowej, co jest szczególnie istotne w dobie kryzysu gospodarczego oraz w związku z potrzebą udzielenia wsparcia młodym osobom pozostającym bez zatrudnienia, - nastąpi zminimalizowanie kosztów obsługi realizacji projektu, w tym w szczególności kosztów zarządzania, - nastąpi zwiększenie efektywności i racjonalności harmonogramu działań podejmowanych w ramach projektu oraz zachowanie płynności wydatkowania środków EFS, - możliwe będzie podjęcie ścisłej współpracy uczestnika projektu z doradcą zawodowym zatrudnionym w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy, co w efekcie pozwoli na stworzenie Indywidualnych Planów Działania, - poprzez współpracę ponadnarodową i adaptowanie rozwiązań stosowanych w Niemczech (dobrych praktyk) nastąpi wzmocnienie skuteczności oddziaływania aktywnych polityk rynku pracy wobec osób młodych, tj osób w wieku 15 – 30 lat. Celami szczegółowymi projektu będą: - uzyskanie/pogłębienie wiedzy z zakresu aktywizacji zawodowej (dobrych praktyk) osób w wieku 15-30 lat wypracowanych i stosowanych w Niemczech, - uzyskanie przez uczestników kompleksowego wsparcia: zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczenia poprzez odbycie praktyk/staży zawodowych, - uzyskanie/pogłębienie umiejętności praktycznego wykorzystania języka niemieckiego do celów zawodowych, - opracowanie, we współpracy z niemieckimi ekspertami, adaptacji niemieckich rozwiązań dotyczących wspierania ludzi młodych (tj. w wieku 15-30) w uzyskaniu zatrudnienia. Ponadto: - realizacja projektu przyczyni się do poprawy sytuacji ekonomicznej młodych osób (tj. w wieku 15-30 lat) pozostających bez zatrudnienia, dostosowania ich kwalifikacji do potrzeb pracodawców, którzy będą mogli pozyskać pracowników posiadających przygotowanie zawodowe zgodne z ich wymaganiami, jak również do zdobycia doświadczenia podczas praktyki w zakładach pracy, - poprzez realizację projektu pracownicy PSZ będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat niemieckich rozwiązań dotyczących aktywizacji osób młodych, - poprzez realizację projektu z partnerem zagranicznym będzie możliwa wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, która zaowocuje zaadaptowaniem nowych produktów i rozwiązań, a także poszerzeniem oferty dla odbiorców wsparcia w regionie, Wartością dodaną projektu będzie: - kompleksowe i długofalowe podejście do ww. problemu, w ramach którego nastąpi adaptacja skutecznych i sprawdzonych rozwiązań organizacyjnych i technicznych („dobrych praktyk”), - udoskonalenie metodologii pracy z osobami młodymi (tj. w wieku 15-30 lat) pozostającymi bez zatrudnienia oraz dostosowanie ich kwalifikacji do potrzeb pracodawców, - włączenie profesjonalnej kadry w wymianę międzynarodową, - stworzenie katalogu zawodów kluczowych dla regionu przy udziale Forum Kształcenia Zawodowego połączone z przekazaniem trendów dotyczących zapotrzebowania na kwalifikacje/kompetencje zawodowe do zrzeszonych instytucji szkoleniowych Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu posiada wiedzę na temat potrzeb grup docelowych w województwie opolskim, a także prowadzi analizy sytuacji społeczno - gospodarczej regionu. Ponadto instytucja ta posiada wieloletnie doświadczenie pozwalające na sprawną realizację projektu, w tym realizację działań komplementarnych i trwałych w stosunku do grup docelowych i form wsparcia. Realizacja projektu będzie odpowiadać na zdiagnozowany problem jakim jest nieposiadanie przez młodych ludzi właściwych kwalifikacji zawodowych (adekwatnych do potrzeb rynku pracy) i doświadczenia zawodowego. Młodzi ludzie mają problemy z uzyskaniem zatrudnienia w zawodzie wyuczonym. Pracownicy urzędów pracy, mimo stosowania narzędzi aktywizujących osoby bezrobotne, często nie osiągają zamierzonych efektów swoich działań, którymi powinno być uzyskanie zatrudnienia przez osobę zarejestrowaną jako bezrobotna. W sytuacji tworzenia się „rynku pracodawcy, a nie pracownika”, zdobycie zatrudnienia, a wcześniej stażu czy praktyki, jest utrudnione. Uzyskanie przez ludzi młodych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w Niemczech jest szansą na zwiększenie ich szans na rynku pracy i zdobycie zatrudnienia. Użytkownikami zaadoptowanych przy udziale partnera ponadnarodowego rozwiązań w rezultacie realizacji projektu będą Publiczne Służby Zatrudnienia, Ochotnicze hufce Pracy, Centra Kształcenia Ustawicznego, Centra Kształcenia Praktycznego oraz członkowie Forum Kształcenia Zawodowego. Zasadność konieczności objęcia absolwentów szkół dodatkowym wsparciem, takim jak staże czy praktyki zawodowe, dzięki któremu osiągną oni praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy potwierdzają wyniki projektu „Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II”. Absolwenci, którzy uczestniczyli w praktykach zawodowych mają mniejsze problemy ze znalezieniem pracy niż absolwenci, którzy nie uczestniczyli w szkoleniach. Spośród zatrudnionych 72,5% stanowią absolwenci, którzy uczestniczyli w praktykach zawodowych. Zatrudnieni stanowią 43,9% spośród tych, którzy uczestniczyli w praktykach zawodowych (Raport z badania losów absolwentów szkół zawodowych i wyższych województwa opolskiego. II etap, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Opole 2010).Wojewódzki Urząd Pracy/ Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej dysponuje kadrą posiadającą odpowiednią wiedzę merytoryczną do prowadzenia zajęć aktywizacyjnych oraz doświadczenie w pracy z osobami poszukującymi zatrudnienia. Wojewódzki Urząd Pracy poprzez możliwość systemowego oddziaływania oraz współpracę z powiatowymi urzędami pracy ma większe możliwości dotarcia do osób wymagających proponowanego wsparcia. Objęcie przez doradców zawodowych z wykształceniem pedagogicznym i psychologicznym wszystkich uczestników projektu Indywidualnymi Planami Działania umożliwi najbardziej efektywne przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy. Indywidualne Plany Działania pomogą młodym ludziom przełamać bariery utrudniające im wejście na rynek pracy, poprzez wsparcie procesu aktywizacji w zakresie zdobywania pożądanych na rynku pracy umiejętności/kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz zwiększenia mobilności geograficznej. Ponadto, realizacja założonych celów projektu tj. adoptowanie/wypracowanie rozwiązań, a także wymiana wiedzy, doświadczenia w zakresie aktywizacji grup docelowych i wzajemnego uczenia się jest rzeczywistą wartością dodaną, która bez realizacji projektu z komponentem ponadnarodowym nie byłaby możliwa. |  |
|  | NIE | x |  |  |  |  |
| Okres realizacji projektu | 03.2013r. - 12.2014r. |  |  |  |  |  |
| Kwota planowanych wydatków w projekcie |  |  |  |  |  |  |
| w roku 2013 (w tym krajowy wkład publiczny) |  |  |  |  |  | ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) |
| 3 645 000,00 PLN (546 750,00 PLN) |  |  |  |  |  | 7 290 000,00 PLN (1 093 500 PLN) |
| Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu |  |  |  |  |  |  |
| w roku 2013 |  |  |  |  |  | na koniec realizacji projektu |
| - 100 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 15 – 30 lat zostanie objętych Indywidualnym Planem Działania, - 100 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 15 – 30 lat ukończy warsztaty oraz szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, - 100 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 15 – 30 lat objętych zostanie wsparciem psychologiczno -doradczym, - 100 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 15 – 30 lat zdobędzie kompetencje zawodowe, - 100 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 15 – 30 lat ukończy szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, - 100 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 15 – 30 lat uzyska certyfikaty ukończenia szkolenia zawodowego wystawione przez instytucje uprawnione do przeprowadzenia danego szkolenia, - 50 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 15 – 30 lat uzyska kompetencje językowe, - 40 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 15 – 30 lat odbędzie staż zawodowy, - 60 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 15 – 30 lat obędzie praktykę zawodową, - 2 wizyty studyjne dla pracowników instytucji rynku pracy(ok. 10 osób w ramach każdej wizyty studyjnej), w celu wymiany „know how” na temat aktywizacji osób młodych wchodzących/ powracających na rynek pracy |  |  |  |  |  | - 200 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 15 – 30 lat zostanie objętych Indywidualnym Planem Działania Procentowy udział kosztów osiągnięcia tego rezultatu w kwocie wydatków planowanych ogółem w projekcie: ok. 1%* - 200 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 15 – 30 lat ukończy warsztaty oraz szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych Procentowy udział kosztów osiągnięcia tego rezultatu w kwocie wydatków planowanych ogółem w projekcie: ok. 2%* - 200 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 15 – 30 lat objętych zostanie wsparciem psychologiczno-doradczym Procentowy udział kosztów osiągnięcia tego rezultatu w kwocie wydatków planowanych ogółem w projekcie: ok. 1%* - 200 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 15 – 30 lat zdobędzie kompetencje zawodowe, - 160 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 15 – 30 lat ukończy szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, - 160 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 15 – 30 lat uzyska certyfikaty ukończenia szkolenia zawodowego wystawione przez instytucje uprawnione do przeprowadzenia danego szkolenia, Procentowy udział kosztów osiągnięcia tych rezultatów w kwocie wydatków planowanych ogółem w projekcie: ok. 30%* - 100 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 15 – 30 lat uzyska kompetencje językowe, Procentowy udział kosztów osiągnięcia tego rezultatu w kwocie wydatków planowanych ogółem w projekcie: ok. 3%* - 100 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 15 – 30 lat odbędzie staż zawodowy, Procentowy udział kosztów osiągnięcia tego rezultatu w kwocie wydatków planowanych ogółem w projekcie: ok. 15%* - 100 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 15 – 30 lat obędzie praktykę zawodową, Procentowy udział kosztów osiągnięcia tego rezultatu w kwocie wydatków planowanych ogółem w projekcie: ok. 25,5%* - 1 raport obejmujący opracowaną we współpracy z niemieckimi ekspertami adaptację niemieckich rozwiązań dotyczących wspierania ludzi młodych (w wieku 15 – 30 lat) w uzyskaniu zatrudnienia, Procentowy udział kosztów osiągnięcia tego rezultatu w kwocie wydatków planowanych ogółem w projekcie: ok. 0,5%* - 4 wizyty studyjne dla pracowników instytucji rynku pracy (ok. 10 osób w ramach każdej wizyty studyjnej), w celu wymiany „know how” na temat aktywizacji osób młodych wchodzących/ powracających na rynek pracy, Procentowy udział kosztów osiągnięcia tego rezultatu w kwocie wydatków planowanych ogółem w projekcie: ok. 5%* - opracowanie, na podstawie ww. raportu, 1 poradnika dla doradców zawodowych zawierającego scenariusz/ model postępowania z osobami młodymi mającymi problemy w wejściu na rynek pracy, Procentowy udział kosztów osiągnięcia tego rezultatu w kwocie wydatków planowanych ogółem w projekcie: ok. 1%* - wdrożenie w 1 instytucji rynku pracy metodologii pozyskiwania pracodawców do współpracy w zakresie prognozowania zapotrzebowania na zawody kluczowe gospodarki regionalnej, opracowanej na podstawie raportu zawierającego adaptację niemieckich rozwiązań w tej kwestii. Procentowy udział kosztów osiągnięcia tego rezultatu w kwocie wydatków planowanych ogółem w projekcie: ok. 2% Pozostałe koszty w % stanowią koszy zarządzania i koszty pośrednie*. |
| Szczegółowe kryteria wyboru projektów | Kryteria dostępu |  |  |  |  |  |
|  | - Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej mierzony po zakończeniu realizacji projektów wynosi dla osób w wieku 15 – 30 lata - co najmniej 40%. |  |  |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  |  | Zapewnienie większej efektywności wsparcia w postaci znalezienia pracy przez określony odsetek uczestników projektu, Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej mierzony jest zgodnie z załącznikiem do Podręcznika wskaźników pn. Sposób pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w projekcie. (Wskazane kryterium dostępu może być realizowane w projekcie w ramach komponentu ponadnarodowego i/lub poza komponentem ponadnarodowym). Powyższe kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny, na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu. |  |  |

Poddziałanie 6.1.2

Projekty, których realizacja jest kontynuowana

| B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr umowy z KSI i tytuł projektu | POKL.06.01.02-16-005/11 Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II |  |  |
| Beneficjent systemowy | Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (Wydział Obserwatorium Rynku Pracy) |  |  |
| Okres realizacji projektu | 01.2011r. – 12.2013r. |  |  |
| Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie |  |  |  |
| w latach 2007-2012 (w tym krajowy wkład publiczny) |  | w roku 2013 (w tym krajowy wkład publiczny) | ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) |
| 310 844,00 PLN (46 627,00 PLN) |  | 189 155,00 PLN (28 373,00 PLN) | 499 999,00 PLN (75 000,00 PLN) |

Poddziałanie 6.1.2

Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2013 r.

| B2.1 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planowany tytuł projektu | Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III (Projekt z komponentem ponadnarodowym) |  |  |  |  |
| Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt | Nie dotyczy |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu | Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy), m.in. w zakresie: - przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branż - przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych - migracji zarobkowych na terenie regionu powiązanych z konkretnymi działaniami o charakterze wdrożeniowym. |  |  |  |  |
| Beneficjent systemowy | Lider: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu / Wydział Obserwatorium Rynku Pracy Partner: służby zatrudnienia/organizacje pracodawców |  |  |  |  |
| Czy typ projektu (operacji) został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? | TAK |  | Jeżeli NIE – należy uzasadnić | IP podjęła decyzję o realizacji projektu w trybie systemowym mając na uwadze efektywność planowanego wsparcia i jego rolę dla rozwoju województwa. Zasadność zmiany trybu realizacji projektu z konkursowego na systemowy wynika z: - efektu komplementarności z badawczym projektem systemowym realizowanym przez Beneficjenta w ramach Poddziałania 6.1.2 pn. Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II, rozpoczętym w 2011 roku i przyjętym do realizacji Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 czerwca 2011 roku, nr 773/2011, - doświadczenia zdobytego w latach 2009 – 2012 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (WUP) jako Beneficjenta dwóch projektów systemowych badawczych realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.2, - roli Wydziału Obserwatorium Rynku Pracy WUP jako jedynego ośrodka stałych badań nad rynkiem pracy (od roku 2003 do chwili obecnej realizuje 16 projektów badawczych, w tym 3 współfinansowane ze środków EFS w ramach Działania 2.1 ZPORR i 2 współfinansowane ze środków EFS w ramach Poddziałania 6.1.2 POKL, - obszaru realizacji projektu, tj. terenu województwa opolskiego, którego specyfika jest dobrze znana Wydziałowi Obserwatorium Rynku Pracy (zwłaszcza w zakresie rynku pracy i zjawisk migracyjnych), - charakteru działań podejmowanych w ramach projektu, tj.: - cyklu badań związanych z dostosowaniem przygotowania zawodowego do wymagań rynku pracy (w tym: diagnoza struktury ofert pracy z wykorzystaniem różnych źródeł ich pozyskiwania, badanie efektywności zatrudnieniowej szkoleń zawodowych, analiza postaw przedsiębiorców wobec organizowania praktyk i staży zawodowych dla osób dorosłych, z uwzględnieniem problematyka płci i wieku), - cykliczne (co pół roku) badanie popytu na pracę wśród opolskich przedsiębiorców z określeniem zainteresowania pracodawców osobami w wieku 50+ oraz płcią zatrudnianych, - współpraca ponadnarodowa, w ramach której przewiduje się adaptację wypracowanego za granicą modelu doradztwa dla osób w wieku 50+ i jego wdrożenie (odpowiedź na rzeczywiste problemy zgłaszane przez urzędy pracy, które nie posiadają takiego modelu, a borykają się z problemem rosnącego bezrobocia osób w wieku 50+, które stanowią grupę trudną w aktywizacji). Grupę docelową w projekcie stanowić będą (zgodnie z SzOP POKL): - powiatowe i wojewódzki urząd pracy, - kluczowi pracownicy powiatowych i wojewódzkiego urzędu pracy. |  |
|  | NIE | X |  |  |  |
| Okres realizacji projektu | 01.2013r. – 12.2014r. |  |  |  |  |
| Kwota planowanych wydatków w projekcie |  |  |  |  |  |
| w roku 2013 (w tym krajowy wkład publiczny) |  |  |  |  | ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) |
| 500 000,00 PLN (75 000,00 PLN) |  |  |  |  | 1 000 000,00 PLN (150 000,00 PLN) |
| Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu |  |  |  |  |  |
| w roku 2013 |  |  |  |  | na koniec realizacji projektu |
| - liczba instytucji rynku pracy, które otrzymały wyniki badania popytu na pracę: 12, - liczba kluczowych pracowników instytucji rynku pracy, którzy otrzymali wyniki badania popytu na pracę: 100. |  |  |  |  | - liczba instytucji rynku pracy, które otrzymały wyniki badania popytu na pracę: 12, - liczba kluczowych pracowników instytucji rynku pracy, którzy otrzymali wyniki badania popytu na pracę: 100, Procentowy udział kosztów osiągnięcia tych rezultatów w kwocie wydatków planowanych ogółem w projekcie: ok. 10%* - liczba instytucji rynku pracy, które otrzymały wyniki badań i opracowań z zakresu dostosowania przygotowania zawodowego do wymagań rynku pracy: 12, - liczba kluczowych pracowników instytucji rynku pracy, które otrzymały wyniki badań i opracowań z zakresu dostosowania przygotowania zawodowego do wymagań rynku pracy: 100, Procentowy udział kosztów osiągnięcia tych rezultatów w kwocie wydatków planowanych ogółem w projekcie: ok. 30%* - liczba modeli wsparcia doradczego dla osób w wieku 50+ zaadoptowanych z zagranicy w efekcie realizacji komponentu ponadnarodowego: 1, Procentowy udział kosztów osiągnięcia tego rezultatu w kwocie wydatków planowanych ogółem w projekcie: ok. 30%. Poniższe rezultaty stanowią składową tego rezultatu, dlatego sumują się do 30% (muszą zostać osiągnięte, aby mógł zostać zaadoptowany model wsparcia doradczego). - liczba instytucji rynku pracy, którym przekazano model wsparcia doradczego dla osób w wieku 50+: 11, - liczba kluczowych pracowników instytucji rynku pracy, którzy otrzymali do stosowania model wsparcia doradczego dla osób w wieku 50+: 40, Procentowy udział kosztów osiągnięcia tych rezultatów w kwocie wydatków planowanych ogółem w projekcie: ok. 1%* - liczba konferencji, warsztatów i spotkań związanych z adaptacją zagranicznego modelu wsparcia osób w wieku 50+, w których weźmie udział ok. 130 osób: 14, Procentowy udział kosztów osiągnięcia tych rezultatów w kwocie wydatków planowanych ogółem w projekcie: ok. 2,5%* - liczba publikacji, będących tłumaczeniem opisu modelu wsparcia osób w wieku 50+ zaadoptowanego z zagranicy: 1 (w nakładzie 100 egzemplarzy), Procentowy udział kosztów osiągnięcia tego rezultatu w kwocie wydatków planowanych ogółem w projekcie: ok. 1,5%* - liczba wizyt studyjnych związanych z realizacją komponentu ponadnarodowego i zapoznaniem się z działaniem modelu w kraju partnera oraz adaptacją we współpracy z partnerem modelu w województwie opolskim: 2, - liczba osób uczestniczących w wizytach studyjnych związanych z realizacją komponentu ponadnarodowego: 15. Procentowy udział kosztów osiągnięcia tych rezultatów w kwocie wydatków planowanych ogółem w projekcie: ok. 25%* Pozostałe koszty w % stanowią koszy zarządzania i koszty pośrednie*. |

Poddziałanie 6.1.3

Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2013 r.

| B2.1 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planowany tytuł projektu | nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |
| Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt | nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu | - Instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. nr 69, poz. 415, z późn. zm.), finansowane ze środków Funduszu Pracy, obejmujące następujące formy wsparcia: - szkolenia, - staże, - przygotowanie zawodowe dorosłych, - prace interwencyjne, - wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, - przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawną, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej. |  |  |  |  |  |  |
| Beneficjent systemowy | 11 Powiatowych Urzędów Pracy województwa opolskiego |  |  |  |  |  |  |
| Czy typ projektu został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? | TAK | X | Jeżeli NIE – należy uzasadnić |  |  |  |  |
|  | NIE |  |  |  |  |  |  |
| Okres realizacji projektu | 2013r.-2014r. |  |  |  |  |  |  |
| Kwota planowanych wydatków w projekcie |  |  |  |  |  |  |  |
| w roku 2013 (w tym krajowy wkład publiczny) |  |  |  |  |  |  | ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) |
| 34 568 700,00 PLN (5 185 305,00 PLN) |  |  |  |  |  |  | 34 568 700,00 PLN (5 185 305,00 PLN) |
| Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu |  |  |  |  |  |  |  |
| w roku 2013 |  |  |  |  |  |  | ogółem w projekcie |
| nie dotyczy |  |  |  |  |  |  | nie dotyczy |
| Szczegółowe kryteria wyboru projektów | Kryteria dostępu |  |  |  |  |  |  |
|  | - Projekt skierowany jest w co najmniej 50% do osób w wieku powyżej 50 roku i w co najmniej 10% do osób w wieku 15-30 lat. |  |  |  |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  |  | Osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby w wieku 15 – 30 lat stanowią grupy społeczne doświadczające szczególnych trudności ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia. Wg Informacji o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maja 2012 roku osoby starsze stanowią 26,4% wszystkich bezrobotnych w województwie opolskim, natomiast osoby do 25 roku życia – 18,6%. Niepokojący jest również wzrostowy trend bezrobocia wśród osób powyżej 50 roku życia (w maju 2011r. odsetek osób starszych wśród wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych wynosił 25,6). Ponadto osoby powyżej 50 roku życia znacznie częściej niż pozostali bezrobotni doświadczają problemu bezrobocia długotrwałego. Powyższe kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w 2013 roku. Powyższe kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny, na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu. |  |  |  |
|  | - Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w rejestrze danego powiatowego urzędu pracy w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (wg stanu na dzień 31 grudnia 2012r.). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Działania skierowane do osób niepełnosprawnych w niewielkim stopniu przyczyniły się do poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Osoby te w dalszym ciągu napotykają na szczególne trudności ze znalezieniem pracy i stanowią 5,5% wszystkich bezrobotnych w województwie opolskim (Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na 31 maja 2012 roku). Powyższe kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w 2013 roku. Powyższe kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny, na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu, w którym Wnioskodawca jest zobowiązany zawrzeć informację dotyczącą danego powiatowego urzędu pracy w zakresie ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz liczby zarejestrowanych bezrobotnych osób niepełnosprawnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2012r. |  |  |
|  | - Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej, w przypadku projektów adresowanych do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, mierzony (odrębnie dla każdej wskazanej we wniosku grupy osób) po zakończeniu realizacji projektów wynosi: - dla osób w wieku 15 – 30 lata - co najmniej 40%, - dla osób w wieku 50 – 64 lata - co najmniej 35%, - dla osób niepełnosprawnych - co najmniej 20%, - dla osób długotrwale bezrobotnych - co najmniej 30%, - ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej (dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych grup docelowych - co najmniej 45%. |  |  |  |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  |  |  | Zapewnienie większej efektywności wsparcia w postaci znalezienia pracy przez określony odsetek uczestników projektu. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej mierzony jest zgodnie z załącznikiem do Podręcznika wskaźników pn. Sposób pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w projekcie. Powyższe kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w 2013 roku. Powyższe kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny, na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu. |  |  |
|  | - Projekt zakłada objęcie wszystkich uczestników projektu Indywidualnymi Planami Działania. |  |  |  |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  |  | Objęcie wszystkich uczestników projektu Indywidualnymi Planami Działania umożliwi najbardziej efektywne przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy. Powyższe kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w 2013 roku. Powyższe kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny, na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu. |  |  |  |

KARTA DZIAŁANIA 6.2

Działanie 6.2

Projekty, których realizacja jest kontynuowana

| B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr umowy z KSI i tytuł projektu | POKL.06.02.00-16-001/12-00 PO KLucz do biznesu 2! |  |  |
| Beneficjent systemowy | Lider projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Partnerzy projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach, Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie – Koźlu, Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku, Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie, Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich, Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach, Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie. |  |  |
| Okres realizacji projektu | 02.2012r. – 05.2014r. |  |  |
| Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie |  |  |  |
| w latach 2007-2012 (w tym krajowy wkład publiczny) |  | w roku 2013 (w tym krajowy wkład publiczny) | ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) |
| 22 819 300,00 PLN (3 422 895,00 PLN) |  | 31 090 148,00 PLN (4 663 522,00 PLN) | 54 721 000,00 PLN (8 208 150,00PLN) |

INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA PRIORYTETU VI

Projekty systemowe, których realizacja rozpocznie się w 2013r.

| E.3. PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E.3.1 Projekty współpracy ponadnarodowej wdrażane w trybie systemowym |  |  |  |  |  |
| Nr Działania / Poddziałania | 6.1.1 |  |  |  |  |
| Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej/ Projekt z komponentem ponadnarodowym | Projekt z komponentem ponadnarodowym |  |  |  |  |
| Planowany tytuł projektu | Wsparcie kompetencji na starcie |  |  |  |  |
| Forma/y działań kwalifikowanych w ramach współpracy | - organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań, - przygotowanie, tłumaczenie i wydawanie publikacji, opracowań, raportów, - adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju, - doradztwo, wymiana pracowników, staże i wizyty studyjne |  |  |  |  |
| Beneficjent systemowy | Lider: Samorząd Województwa Opolskiego / Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Partner: Izba Rzemieślnicza (organizacja pracodawców) – Niemcy |  |  |  |  |
| Okres realizacji projektu | 03.2013r. - 12.2014r. |  |  |  |  |
| Kwota planowanych wydatków w projekcie | w roku 2013 | 740 000,00 PLN (planowane wydatki w ramach komponentu ponadnarodowego) |  | ogółem w projekcie | 2 843 000,00 PLN (planowane wydatki w ramach komponentu ponadnarodowego) |
| Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu | w roku 2013 | - 30 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 15 – 30 lat obędzie praktykę zawodową, - 2 wizyty studyjne dla pracowników instytucji rynku pracy (ok. 10 osób w ramach każdej wizyty studyjnej),w celu wymiany „know how” na temat aktywizacji osób młodych wchodzących/ powracających na rynek pracy. |  | na koniec realizacji projektu | - 100 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 15 – 30 lat obędzie praktykę zawodową, Procentowy udział kosztów osiągnięcia tego rezultatu w kwocie wydatków planowanych ogółem w projekcie: ok. 25,5 %* - 1 raport obejmujący opracowaną we współpracy z niemieckimi ekspertami adaptację niemieckich rozwiązań dotyczących wspierania ludzi młodych (w wieku 15 – 30 lat) w uzyskaniu zatrudnienia, Procentowy udział kosztów osiągnięcia tego rezultatu w kwocie wydatków planowanych ogółem w projekcie: ok. 0,5%* - 4 wizyty studyjne dla pracowników instytucji rynku pracy (ok. 10 osób w ramach każdej wizyty studyjnej), w celu wymiany „know how” na temat aktywizacji osób młodych wchodzących/ powracających na rynek pracy, Procentowy udział kosztów osiągnięcia tego rezultatu w kwocie wydatków planowanych ogółem w projekcie: ok. 5 %* - opracowanie, na podstawie ww. raportu, 1 poradnika dla doradców zawodowych zawierającego scenariusz/ model postępowania z osobami młodymi mającymi problemy w wejściu na rynek pracy, Procentowy udział kosztów osiągnięcia tego rezultatu w kwocie wydatków planowanych ogółem w projekcie: ok. 1%* - wdrożenie w 1 instytucji rynku pracy metodologii pozyskiwania pracodawców do współpracy w zakresie prognozowania zapotrzebowania na zawody kluczowe gospodarki regionalnej, opracowanej na podstawie raportu zawierającego adaptację niemieckich rozwiązań w tej kwestii. Procentowy udział kosztów osiągnięcia tego rezultatu w kwocie wydatków planowanych ogółem w projekcie: ok. 2% |
| Szczegółowe kryteria wyboru projektów | Kryteria dostępu |  |  |  |  |
|  | - Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej mierzony po zakończeniu realizacji projektów wynosi dla osób w wieku 15 – 30 lata - co najmniej 40%. |  |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  | Zapewnienie większej efektywności wsparcia w postaci znalezienia pracy przez określony odsetek uczestników projektu, Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej mierzony jest zgodnie z załącznikiem do Podręcznika wskaźników pn. Sposób pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w projekcie. (Wskazane kryterium dostępu może być realizowane w projekcie w ramach komponentu ponadnarodowego i/lub poza komponentem ponadnarodowym). Powyższe kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny, na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu. |  |  |

| E.3.2 Projekty współpracy ponadnarodowej wdrażane w trybie systemowym |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr Działania / Poddziałania | 6.1.2 |  |  |  |
| Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej/ Projekt z komponentem ponadnarodowym | Projekt z komponentem ponadnarodowym |  |  |  |
| Planowany tytuł projektu | Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III |  |  |  |
| Forma/y działań kwalifikowanych w ramach współpracy | - organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań - przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów - adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju - doradztwo, wymiana pracowników, staże i wizyty studyjne |  |  |  |
| Forma/y działań kwalifikowanych w ramach współpracy | - organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań, - przygotowanie, tłumaczenie i wydawanie publikacji, opracowań, raportów, - adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju, - doradztwo, wymiana pracowników, staże i wizyty studyjne |  |  |  |
| Beneficjent systemowy | Lider: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu / Wydział Obserwatorium Rynku Pracy Partner: służby zatrudnienia/organizacje pracodawców |  |  |  |
| Okres realizacji projektu | 01.2013r. – 12.2014r. |  |  |  |
| Kwota planowanych wydatków w projekcie | w roku 2013 | 150 000,00 PLN (planowane wydatki w ramach komponentu ponadnarodowego) | Ogółem w projekcie | 300 000,00 PLN (planowane wydatki w ramach komponentu ponadnarodowego) |
| Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu | w roku 2013 | - | na koniec realizacji projektu | - liczba modeli wsparcia doradczego dla osób w wieku 50+ zaadoptowanych z zagranicy w efekcie realizacji komponentu ponadnarodowego: 1, Procentowy udział kosztów osiągnięcia tego rezultatu w kwocie wydatków planowanych ogółem w projekcie: ok. 30%. Poniższe rezultaty stanowią składową tego rezultatu, dlatego sumują się do 30% (muszą zostać osiągnięte, aby mógł zostać zaadoptowany model wsparcia doradczego). - liczba instytucji rynku pracy, którym przekazano model wsparcia doradczego dla osób w wieku 50+: 11, - liczba kluczowych pracowników instytucji rynku pracy, którzy otrzymali do stosowania model wsparcia doradczego dla osób w wieku 50+: 40, Procentowy udział kosztów osiągnięcia tych rezultatów w kwocie wydatków planowanych ogółem w projekcie: ok. 1%* - liczba konferencji, warsztatów i spotkań związanych z adaptacją zagranicznego modelu wsparcia osób w wieku 50+, w których weźmie udział ok. 130 osób: 14, Procentowy udział kosztów osiągnięcia tych rezultatów w kwocie wydatków planowanych ogółem w projekcie: ok. 2,5%* - liczba publikacji, będących tłumaczeniem opisu modelu wsparcia osób w wieku 50+ zaadoptowanego z zagranicy: 1 (w nakładzie 100 egzemplarzy), Procentowy udział kosztów osiągnięcia tego rezultatu w kwocie wydatków planowanych ogółem w projekcie: ok. 1,5%* - liczba wizyt studyjnych związanych z realizacją komponentu ponadnarodowego i zapoznaniem się z działaniem modelu w kraju partnera oraz adaptacją we współpracy z partnerem modelu w województwie opolskim: 2, - liczba osób uczestniczących w wizytach studyjnych związanych z realizacją komponentu ponadnarodowego: 15. Procentowy udział kosztów osiągnięcia tych rezultatów w kwocie wydatków planowanych ogółem w projekcie: ok. 25%* |

G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ INNE ŚRODKI WSPÓLNOTOWE

Nad całością działań koordynacyjnych i zapewnieniem realizacji spójnej polityki na poziomie województwa opolskiego w zakresie wykorzystania funduszy unijnych czuwa Zespół ds. koordynacji funduszy unijnych w województwie opolskim, który został powołany w dniu 3 czerwca 2008r. na mocy uchwały numer 1937/2008 Zarządu Województwa Opolskiego. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji uczestniczących we wdrażaniu Programów Operacyjnych w województwie opolskim, tj: - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Instytucja Pośrednicząca II stopnia, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (w ramach 1 i 2 Priorytetu), - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Instytucja Pośrednicząca II stopnia, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (w ramach Osi 2, części Osi 1 i 3), - Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki - Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla I Osi Priorytetowej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013, - Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Instytucja Pośrednicząca II stopnia, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, - Regionalnej Instytucji Finansującej, tj. Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (Departamenty: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Koordynacji Programów Operacyjnych, Finansów) – Instytucja Zarządzająca, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013; Instytucja Pośrednicząca, Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Instytucja regionalna, Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska; Instytucja Pośrednicząca II stopnia, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Do zadań zespołu należy w szczególności : - analiza zapisów Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, ustalonej przez Komitet Koordynacyjny NSRO 2007-2013 oraz wskazywanie niejasnych, wymagających doprecyzowania zapisów w/w dokumentu w celu przestrzegania jego zapisów i zapobiegania podwójnemu finansowaniu, - współpraca w w/w obszarze z Komitetem Koordynującym NSRO 2007-2013, - wypracowanie form wymiany informacji nt. Beneficjentów, - identyfikowanie niebezpiecznych obszarów, wymagających szczególnej kontroli w zakresie przestrzegania demarkacji, - inne zadania niezbędne do prawidłowego wdrażania w województwie opolskim Programów Operacyjnych na lata 2007-2013. Istotnym elementem komplementarności działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego z innymi instrumentami finansowanymi np. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego są prace Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie opolskim (PKM), w skład którego wchodzi m.in. przedstawiciel Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2007-2013. Jednym z ważnych zadań PKM jest zapewnienie koordynacji oraz komplementarności procesu wdrażania Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z działaniami realizowanymi w ramach innych Programów, współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz z Funduszu Spójności. Równocześnie w pracach Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego uczestniczy przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, co sprzyja pełniejszej koordynacji działań w zakresie wdrażania i monitorowania projektów wybieranych oraz realizowanych w województwie opolskim. Dodatkowym mechanizmem zapewniającym spójność pomiędzy poszczególnymi Programami wdrażanymi na poziomie regionalnym w województwie opolskim jest koncentracja w jednym departamencie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zarządzania wdrażaniem trzech Programów: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego oraz Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. System ten zapewnia wzajemne uzupełnianie się działań, monitorowanie i prowadzenie wspólnej polityki w odniesieniu do realizowanych projektów w ramach powyższych Programów. Przedsięwzięcia realizowane ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich przyczyniać się będą do sprawnej i efektywnej realizacji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Komplementarność z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest przede wszystkim komplementarne z Działaniem 6.1 Rewitalizacji obszarów miejskich realizowanym w ramach Osi priorytetowej 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego. Obejmuje ona przedsięwzięcia podejmowane na wyznaczonych obszarach, wiążące działania polegające na rozwoju zasobów infrastrukturalnych z działaniami zmierzającymi do ożywienia społeczno-gospodarczego. Celem tej osi jest między innymi przyspieszenia wzrostu gospodarczego, propagowania przedsiębiorczości oraz rozwoju lokalnego zatrudnienia, a wsparcie w jej ramach kierowane jest do ośrodków miejskich, wybieranych na podstawie Lokalnych Programów Rewitalizacji, opracowanych przez właściwe lokalne jednostki samorządowe. Wybrane ośrodki miejskie muszą charakteryzować się określonymi wskaźnikami, miedzy innymi dotyczącymi bezrobocia. Komplementarność pomiędzy powyżej opisanym Działaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego a Działaniem 6.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki polega na kierowaniu wsparcia na tereny objęte największym bezrobociem. Lokalne Programy Rewitalizacji realizowane są w oparciu między innymi o dwa wskaźniki - udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym oraz niski poziom wykształcenia osób bezrobotnych, natomiast dzięki odpowiedniemu kryterium strategicznemu w Poddziałaniu 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy wsparcie skierowane jest do powiatów objętych największym bezrobociem. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz Działanie 6.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych są komplementarne z Poddziałaniem 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiebiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach powyższego Poddziałania udzielane są dotacje na rozwój mikroprzedsiębiorstw, które zostały założone między innymi dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu w ramach Działania 6.4. W 2012r., po dwuletnim okresie karencji, wsparciem takim zostaną objęte również osoby, które założyły działalność gospodarczą w ramach Działania 6.2. Ponadto w ramach PO KL występuje komplementarność pomiędzy Działaniami 6.4 i Działaniem 6.2 a Poddziałaniem 2.2.1. Komplementarność ta przejawia się w działalności Sieci Punktów Konsultacyjnych finansowanych w ramach Poddziałania 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności (projekt realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości), dzięki którym możliwe jest skorelowanie na poziomie regionalnym wsparcia skierowanego do osób zamierzających założyć i prowadzących działalność gospodarczą. Punkty Konsultacyjne udzielają informacji odnośnie charakterystyki źródeł finansowania, możliwości uzyskania wsparcia finansowego, a także innych istotnych informacji z punktu widzenia ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach różnych programów operacyjnych, w tym Programu Operacyjnego Innowacyjne Gospodarka oraz PO KL. Obecnie funkcjonują trzy punkty konsultacyjne prowadzone przez AT GROUP S.A. Izba Rzemieślnicza w Opolu. Ponadto w komplementarność pomiędzy Działaniem 6.2 a Poddziałaniem 2.2.1 występuje również w zakresie wsparcia, w zakresie uzyskania wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, jakiego Punkty Konsultacyjne będą udzielały osobom zamierzającym uzyskać pomoc zwrotną (mikropożyczki) na założenie działalności gospodarczej. Priorytet VI jest równocześnie ściśle powiązany z Priorytetem I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W przypadku Poddziałania 6.1.2 występuje komplementarność z Działaniem 1.1 Wsparcie instytucji rynku pracy w zakresie podnoszenie efektywności funkcjonowania instytucji rynku pracy oraz podnoszenia jakości oferowanych przez nie usług, a w przypadku projektów skierowanych do osób niepełnosprawnych powiązane są one z Poddziałąniem 1.3.6 PFRON. Konkretnym przykładem komplementarności działań podejmowanych w ramach PO KL jest projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie pn. Wszystkie drogi prowadzą do Wójcic zrealizowany w ramach Działania 6.3. Projekt ten jest komplementarny z projektami realizowanymi w ramach m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013RPO WO z zakresu rozwoju kultury i turystyki na obszarze Gór Opawskich.

| PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość, data | 17 stycznia 2013r. | Pieczęć i podpis osoby upoważnionej |  |

Przedstawiony procent udziału kosztów projektu w osiągnięciu zaplanowanych rezultatów wynika ze wstępnej konstrukcji budżetu projektowego. Przedstawione wartości mogą ulec zmianie m.in. w wyniku oceny wniosku projektowego, podczas której weryfikacji poddane zostaną poszczególne pozycje budżetowe.

Przedstawiony procent udziału kosztów projektu w osiągnięciu zaplanowanych rezultatów wynika ze wstępnej konstrukcji budżetu projektowego. Przedstawione wartości mogą ulec zmianie m.in. w wyniku oceny wniosku projektowego, podczas której weryfikacji poddane zostaną poszczególne pozycje budżetowe.